Smlouva o dílo

na provedení stavebních prací pro akci

**„Hydropolis“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**smlouva o dílo**“ nebo také jen „**smlouva**")

# SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**PVS**“ nebo „**objednatel**“),

**Zhotovitel: název společnosti dle OR**

se sídlem: xxxx

zastoupena: xxxx

IČO: xxxx

DIČ: xxxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. xxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**smluvní strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. objednatel má zájem na provedení díla v souladu se zadávací dokumentací a s touto smlouvou o dílo; a
2. zhotovitel je ochoten provést dílo za podmínek stanovených zadávací dokumentací a touto smlouvou o dílo;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

# DEFINICE

* 1. Veškeré definice pojmů ve smlouvě o dílo mají význam uvedený ve smlouvě o dílo, v obchodních podmínkách zadavatele (dále jen „OP“), které jsou přílohou č.1 smlouvy nebo v zadávací dokumentaci. Definice pojmů uvedené v zadávací dokumentaci mají přednost před definicemi ve smlouvě o dílo i v OP. Definice ve smlouvě o dílo mají přednost před definicemi v OP. Definice se vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně zcela nebo částečně vylučují.

# předmět smlouvy

* 1. Předmětem této smlouvy o dílo jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k realizaci Vodárenského osvětového centra Hydropolis v rozsahu:
     1. Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10
     2. Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10 – vodárenská věž
     3. Rekonstrukce zemního vodojemu Korunní, P10 (expoziční vodojem)
     4. Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, P10

(dále jen „**dílo**“). V rámci díla budou za podmínek smlouvy o dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení výsledku díla. Bližší specifikace předmětu díla jsou obsaženy v textové části zadávací dokumentace, která je přílohou č. 2 této smlouvy, a v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 6 této smlouvy.

* 1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou o dílo na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek smlouvy o dílo a OP dílo provést a předat objednateli. Zhotovitel se podle této smlouvy o dílo zavazuje v rámci realizace díla opatřit a dodat všechna potřebná technologická zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo potřebné či vhodné k provedení díla v rozsahu a kvalitě určené zadávací dokumentací (včetně příloh) a touto smlouvou o dílo (včetně příloh), které podrobně upravují práva a povinnosti smluvních stran. Zejména se dílem rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení díla, včetně:
     1. převzetí staveniště od objednatele;
     2. bude-li nutné provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení a záborů;
     3. koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů dle soupisů prací;
     4. kompletní dopravy vč. pojištění všech technických a technologických zařízení a dopravy dalšího vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy a manipulace, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní přirážky a vč. likvidace obalů;
     5. kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti a předvedení všech technických a technologických zařízení objednateli;
     6. veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou;
     7. poskytování záruky za jakost díla podle podmínek uvedených v čl. 7. této smlouvy; a
     8. projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených.
  2. Součástí díla je dále předání veškeré dokumentace, tedy zejména příslušných dokladů o všech předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikáty, revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech (4) vyhotoveních a dále také doklady vztahující se k technickým a technologickým zařízením, které jsou potřebné pro nakládání s nimi a pro jejich provoz nebo které vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, technická dokumentace apod.
  3. Součástí díla je rovněž povinnost zajistit a poskytnout všechna potřebná licenční oprávnění nutná nebo vhodná k užívání díla, zejména pak k software, který má být součástí technologického zařízení. Tato povinnost bude splněna uzavřením potřebných licenčních smluv, jejichž podmínky jsou časově i jinak neomezené a umožňují objednateli software bez omezení nebo dodatečných plateb užívat. Povinnost zajistit a poskytnout příslušné licenční oprávnění platí obdobně i pro veškerá autorská práva, jejichž získání je pro užívání díla potřebné a/nebo vhodné. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou a vhodnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, za účelem užívání díla objednatelem, popř. k tomu oprávněnou třetí osobou, zejména v případě potřeby úprav software.
  4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k okamžiku podpisu této smlouvy o dílo, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či odchylkami od projektové dokumentace.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
  6. Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu o dílo, pokyny objednatele, ČSN, bezpečnostní a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy o dílo vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
  7. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude zhotovitel plnit část díla, je součástí této smlouvy. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo či s touto smlouvou o dílo zákonem spojená, s výjimkami dle smlouvy o dílo. Tím není dotčeno ust. § 2630 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn poddodavatele bez souhlasu objednatele po dobu provádění díla změnit.
  8. Zhotovitel není oprávněn po dobu provádění díla změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Podmínkou udělení souhlasu je, že zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nového poddodavatele, doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nového poddodavatele a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace zhotovitele, a to v rozsahu, v němž objednatel vyžadoval jejich předložení ve výběrovém či zadávacím řízení.
  9. Další závazky zhotovitele jsou obsaženy, v souladu se zadávací dokumentací, v příloze č. 4 této smlouvy o dílo ve formě závazného prohlášení, jehož součástí je i položkový rozpočet (dále jen „**prohlášení**“ nebo „**položkový rozpočet**“). Není-li ve smlouvě o dílo jakýkoli závazek plynoucí z prohlášení výslovně uveden, zavazuje se zhotovitel při plnění díla postupovat ve smyslu svého prohlášení.
  10. Seznam poddodavatelů:
      1. Název společnosti IČO předmět poddodávky %
      2. Název společnosti IČO předmět poddodávky %
  11. Objednatel bude požadovat po zhotoviteli po předání a převzetí díla garanční záruku dle ustanovení čl. 23. OP.

# Termín a místo plnění

* 1. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště objednatelem.
  2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak. Objednatel se zavazuje předat bez zbytečného odkladu po jeho vydání zhotoviteli pravomocné stavební povolení, jakmile takovéto pravomocné stavební povolení obdrží. Zhotovitel je v tomto případě povinen ihned objednatelem předané pravomocné stavební povolení převzít.
  3. V případě, že objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti budou mít přímý vliv na plnění termínů zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění zhotovitele o dobu trvání takového prodlení objednatele.
  4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 této smlouvy (dále jen „**harmonogram prací**“), nejpozději však do **24 kalendářních měsíců** od předání staveniště, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí díla dle článku 5. smlouvy o dílo a jeho podpisem oběma smluvními stranami (dále jen „**protokol o předání a převzetí díla**“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části díla dle harmonogramu prací před vyhotovením protokolu o předání a převzetí díla nezbavuje objednatele možnosti odmítnout dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí díla ve smyslu právních předpisů.
  5. Zhotovitel bere na vědomí, že zásadním milníkem v průběhu realizace díla je kompletní **stavební připravenost pro montáž/instalaci expozice**, jak je definována v projektové dokumentaci, **nejpozději do 18 měsíců od zahájení realizace díla**.
  6. Místem plnění díla je vodárenský areál Korunní, Praha na adrese Korunní 725/66, Praha 10 - Vinohrady. Dílo bude plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle smlouvy nezbytné.

# Předání a převzetí díla

* 1. O řádném provedení díla včetně všech stavebních prací a technologických zařízení, předání veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím a k technologickému zařízení, sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za objednatele podepisuje protokol o předání a převzetí díla pověřený zaměstnanec uvedený v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo dodáváno po částech, sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním díla rozumí podpis protokolu na poslední část díla.
  2. Nebezpečí za škodu na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
  3. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli:
     1. veškeré stavební deníky;
     2. veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění;
     3. veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a
     4. veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění díla a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy.
  4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud zhotovitel dílo neprovede řádně, zejména pokud zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci k technickým a technologickým zařízením nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.
  5. Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami díla. Odchylka od smlouvy, kterou objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou díla.
  6. Dílo je provedeno včas, pokud k předání díla došlo před datem smluveným v této smlouvě. Dílo je také provedeno včas, pokud okolnosti, pro které nebylo předáno v takto stanovené lhůtě, spočívaly výhradně na straně objednatele.
  7. Zhotovitel je povinen provedené dílo bez zbytečného odkladu předat objednateli. Objednatel je povinen dílo prohlédnout s náležitou péčí.
  8. V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami a tyto konkretizuje v protokolu o předání a převzetí díla. Pro odstranění případných vad a nedodělků při předání díla nebránících řádnému užívání díla bude zhotoviteli stanovena lhůta pro odstranění těchto vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Nebude-li tato lhůta stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, platí pro odstranění vad díla lhůta 14 dní od předání díla. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel v prodlení. O odstranění všech vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí díla bude v takovém případě sepsán zápis.
  9. V případě, že prodlení zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu této smlouvy o dílo přesáhne 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, pokud prodlení nebude zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele ke zjednání nápravy.

# Cena za provedení díla

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou **cenu díla bez DPH ve výši: ……….,- Kč** (slovy: ……………………… korun českých), a to řádně a včas v souladu s touto smlouvou.
  2. Zhotovitel na cenu díla vystaví ke konci každého kalendářního měsíce podle harmonogramu prací obsaženého v příloze č. 5 smlouvy daňový doklad (fakturu) ve výši dle harmonogramu prací.
  3. Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen vystavit fakturu dle článku 6.2 smlouvy o dílo v případě, pokud jsou splněny následující požadavky:
     1. vystavení faktury musí následovat vždy až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem;
     2. částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle položkového rozpočtu a skutečně provedených v daném kalendářním měsíci;
     3. objednatel je povinen uhradit každou fakturu včetně závěrečného vyúčtování pouze do výše 90 % daňového základu faktury a DPH z faktury v plné výši; zbývajících 10 % vyúčtované částky (dále jen „**pozastávka**“) je objednatel oprávněn použít jako pozastávku pro případné nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky;
     4. součet všech plateb před konečným předáním díla na základě protokolu o předání a převzetí díla nesmí být vyšší než 90 % z konečné ceny díla.
     5. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: [fakturace@pvs.cz](mailto:fakturace@pvs.cz). Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
  4. Splatnost faktury a datum zdanitelného plnění se řídí OP.
  5. Cena díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na cenu díla v plné výši dle faktury zhotovitele převedena na účet zhotovitele, anebo pokud zhotovitel písemně požádá o úhradu ceny díla na jiný účet, připsáním platby za cenu díla na tento jiný účet.
  6. Cena díla či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti faktury z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení s úhradou ceny díla, pokud zhotovitel nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji objednateli nedoručil.
  7. Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné správy. Druh, množství a cena víceprací bude sjednána ad hoc v písemném dodatku této smlouvy. Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud nebude v cenové nabídce zhotovitele požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna cenou obvyklou.
  8. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své poddodavatele.
  9. Zhotovitel se zavazuje, že:
     1. bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),
     2. neprodleně písemně oznámí objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. §106a zákona o DPH,
     3. neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku.
  10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči zhotoviteli považuje za splněný, pakliže objednatel doručí zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu objednatele.

# Záruka za jakost

* 1. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i veškeré jeho části a jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou o dílo, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální záruční doba pro jednotlivé části díla je stanovena v OP, záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty díla jsou uvedeny v prohlášení, které je přílohou č. 4 smlouvy.
  2. Reklamace vad může být objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady objednatelem. Hlášení vad, reklamací a havárií přijímá zhotovitel rovněž na tel. č. xxxx nebo e-mailové adrese xxxx. Zhotovitel vždy předem oznámí objednateli změnu tel. čísla nebo e-mailové adresy pro přijímání reklamací.
  3. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady díla do provedení její opravy.

# odpovědnost za vady

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu dle právních předpisů a smlouvy o dílo.
  2. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, za které odpovídá, bez zbytečného odkladu. Zhotovitel odpovídá objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami díla, za které odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním.

# Bezpečnost a ochrana informací

* 1. Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích o finančních, obchodních, právních či technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou považovány za know-how, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění povinností ze smlouvy o dílo (dál i jen důvěrné informace). Tato povinnost není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna jakoukoli důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této smlouvy a dokumentovat přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž tuto dokumentaci předloží na výzvu objednatele ke kontrole.
  2. Pokud by mělo být součástí dodávky díla taktéž zařízení nebo systém, který umožňuje přenos datových údajů z jakéhokoliv prostředí objednatele (např. přímá data z počítačů, měření na technologiích, povely řídících systémů, zpracované písemnosti, obrazové informace), nebo bude takové zařízení či systém používán dočasně při realizaci díla, zavazuje se zhotovitel toto zařízení nebo systém instalovat a data zpřístupnit jiné osobě odlišné od objednatele, ať již v původní nebo jakkoliv upravené podobě, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele nebo pouze subjektům oprávněným v této smlouvě o dílo za podmínek zde uvedených. Takové zařízení či systém musí být konstruován tak, aby bylo možné zásahem objednatele nebo jím pověřené osoby, kdykoli přenosy dat ukončit. Porušení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení této smlouvy a tento závazek není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčen.
  3. Pokud je takovéto zařízení nebo systém již nedílnou součástí zhotovovaného díla (např. integrováno v dodávaném systému, ale nepotřebné pro splnění funkce díla), zavazuje se zhotovitel, pokud neobdrží od objednatele písemný souhlas, takovéto zařízení neprodleně deaktivovat nebo odstranit.
  4. Pro případ, že zhotovitel poruší závazek sjednaný v bodu 9.2 a 9.3 tohoto článku, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla bez DPH, nejméně však částku 5 000 000 Kč bez DPH (slovy: pět milionů korun českých) za každý případ porušení výše uvedených závazků zhotovitele. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Nárokem na smluvní pokutu není nijak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením závazku zhotovitele.

# PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

* 1. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
     1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
     2. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
     3. úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
     4. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
     5. neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
  3. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.
  4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
     1. elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
     2. sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
  5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
  6. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
  7. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
  8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
  9. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.

# závěrečná ustanovení

* 1. Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  2. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tato smlouva o dílo uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze smluvních stran.
  3. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část této smlouvy o dílo anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části smlouvy o dílo upozorní a objednatel před uveřejněním smlouvy o dílo zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
  4. Podpisem této smlouvy o dílo vyjadřují smluvní strany souhlas s tím, že se jejich vztah bude rovněž řídit obchodními podmínkami objednatele (dále jen „OP“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Smluvní strany podpisem stvrzují, že si OP přečetly, a že mají v úmyslu se jimi řídit.
  5. Jakékoli změny této smlouvy o dílo musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
  6. Tato smlouva o dílo, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této smlouvy o dílo. Pokud by se tato smlouva o dílo či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této smlouvy o dílo.
  7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy o dílo ani tuto smlouvu o dílo jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.
  8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se smlouva bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

# Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro stavbu Hydropolis.

# Příloha č. 2: Zadávací dokumentace (bez PD a této smlouvy)

# Příloha č. 3: Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

# Příloha č. 4: Prohlášení zhotovitele, obsahující položkový rozpočet

# Příloha č. 5: Harmonogram plnění

# Příloha č. 6: Projektová dokumentace (na CD/flash disku)

# Příloha č. 7: Návrh změn (vzor)

# Příloha č. 8: Změnový list (vzor)

**Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této smlouvě o dílo přečetly a rozumějí jim, zavazují se ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této smlouvy o dílo, na důkaz čehož připojují k této smlouvě o dílo své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této smlouvy o dílo.**

Za objednatele, Za zhotovitele,

v Praze dne: v Praze dne: xxxx

Ing. Pavel Válek, MBA xxxx

předseda představenstva xxxx

Ing. Petr Bureš xxxx

člen představenstva xxxx

ředitel obchodní divize