Pokyny a požadavky na vypracování harmonogramu

Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci nabídky předložil harmonogram, který bude v souladu s níže uvedenými pokyny a požadavky:

- Harmonogram bude zpracován v programu MS Project a předložen v otevřeném formátu a ve formátu PDF.

- Harmonogram bude respektovat a obsahovat následující členění:

Pokyn k zahájení prací

Technická studie, zpřesnění koncepce

Architektonicko-urbanistická studie začlenění KEH

Zpracování dokumentace pro povolení stavby

Posouzení umístění v aktivní zóně záplavového území (Kompenzační opatření)

Posouzení vlivu na životní prostředí - rozhodnutí o režimu

Zpracování podkladů a posudků pro EIA + EIA proces

EIA proces - zpracování podkladu pro projednání + projednání

Dopracování DPS podle závěrů EIA

Proces projednání s DOSSy

Dopracování DPS podle výsledků projednání s DOSSy, podání žádosti o povolení stavby

Proces povolovacího řízení s předpokladem pravomocného povolení stavby

Pravomocné povolení stavby

- Harmonogram bude obsahovat a zobrazovat pořadí (posloupnost) realizace jednotlivých výše uvedených částí Díla/činností, vč. jejich návazností.

- Harmonogram bude obsahovat a zobrazovat dobu trvání uvedenou ve dnech pro plnění jednotlivých výše uvedených částí Díla/činností.

- Harmonogram bude obsahovat a zobrazovat celkovou dobu trvání plnění Smlouvy uvedenou ve dnech.

- Termíny a doby trvání uvedené v harmonogramu musí odpovídat požadavkům dle Smlouvy o dílo a Zadávací dokumentace.