Fáze výstavby navržené dle přílohy E.3 ZOV – doba výstavby 1 rok

| Fáze výstavby |  | Doba výstavby |
| --- | --- | --- |
| 1. | Příprava a zařízení staveniště (povolení, sejmutí ornice, kácení, staveništní komunikace, vytýčení IS apod.) | 1 měsíc |
| 2. | Výstavba dosazovacích nádrží (SO 11) a úpravy SO 01, výstavba čerpací stanice (SO 02) a šnekové čerpací stanice (SO 03) a souvisejících objektů | 4 měsíce |
| 3. | rekonstrukce 2. aktivační linky (SO 07) a hrubého předčištění (SO 04), výstavba rozdělovacího objektu SO 05 a souvisejících objektů | 3 měsíce |
| 4. | rekonstrukce 1. aktivační linky (SO 07), odstavení z provozu SO 06 a jejich přebudování na regenerační nádrže, výstavba nového měrného objektu (SO 14) | 2,5 měsíce |
| 5. | Dokončení stavby – potrubní trasy (SO 17 a SO 19), ele části (SO 21, SO 22, SO 23), zpevněných a nezpevněných ploch (SO 20 a SO 16) a oplocení (SO 24) a rekonstrukce výústního objektu (SO 25) | 1,5 měsíce |
|  | Zkušební provoz | 12 měsíců |
|  |  | 12 měsíců +12 měsíců |