## Příloha č. 5 ZD
| Cena dílčích plnění | [5 empty] | Příloha č. 5a Zadávavací dokumentace
| Celková Cena bez DPH (viz odst. 8.1 Smlouvy o dílo a čl. 7.1 zadávací dokumentace) : | 0
z toho pro akci:
| 2/1/HMP/32 Stavba č. 0047453 "Nová kmenová stoka B" | 0 | maximální možná cena bez DPH dle čl. 3.2 zadávací dokumentace: |  |  |  | 101400000
| 1/1/700/00 Kmenová stoka "B" - shybka, P7-8 | 0 | maximální možná cena bez DPH dle čl. 3.2 zadávací dokumentace: |  |  |  | 34200000
|  |  | akce 2/1/HMP/31 (stoka B) |  | akce 1/1/700/00 (shybka) |  | stoka B + shybka
| Dílčí plnění/část Díla | Maximální výše pro dílčí plnění pro obě investiční akce | Výše pro dílčí plnění - nabídka dodavatele | Cena dílčího plnění - nabídka dodavatele bez DPH | Výše pro dílčí plnění - nabídka dodavatele | Cena dílčího plnění - nabídka dodavatele bez DPH | Celkem pro obě investiční akce bez DPH
položka | text | % | % | Kč | % | Kč | Kč
a) | Zabezpečení vstupních podkladů ("VSP") | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
h1) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu a) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
b) | Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí ("IS") | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
c) | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ("BOZP") | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
d) | Zpracování dopravně inženýrského opatření ("DIO") | 4.7 |  | 0 |  | 0 | 0
e) | Projektová dokumentace pro povolení záměru ("DPZ") | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
h2) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu e) | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
f) | Dokumentace pro provádění stavebních prací ("DPS") | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
h3) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu f) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
g) | Dokumentace pro výběr zhotovitele ("DVZ") | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
h4) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu g) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
h) součet h1) až h4) | Provedení veškerých inženýrských činností nezbytných při vyhotovení projektové dokumentace a souvisejících činností, vč. získání povolení záměru v právní moci | viz jednotlivé hodnoty pro h1) až h4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pozn. Celkový součet v tomto sloupci nesmí přesáhnout 100 % |  | Pozn. Celkový součet v tomto sloupci nesmí přesáhnout 100 %
doplní dodavatel
hodnota je dopočítána automaticky

## Příloha č. 5 SoD HMG
| Harmonogram plnění vč. platebních podmínek |  |  |  | Příloha č. 5 Smlouvy o dílo
| Dílčí plnění/část Díla | Termín splnění | Vznik nároku na úhradu dílčí části ceny | Částka za dílčí plnění akce 2/1/HMP/31 (stoka B) bez DPH | Částka za dílčí plnění akce 1/1/700/00 (shybka) bez DPH
položka | text |  |  | Kč | Kč
a) | Zabezpečení vstupních podkladů ("VSP") | 28 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po ukončení poskytování činnosti a převzetí výstupů Objednatelem | 0 | 0
h1) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu a)
b) | Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí ("IS") | 12 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po ukončení poskytování činnosti a převzetí výstupů Objednatelem | 0 | 0
c) | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ("BOZP") | 40 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po ukončení poskytování činnosti a převzetí výstupů Objednatelem | 0 | 0
d) | Zpracování dopravně inženýrského opatření ("DIO") | 41 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po ukončení poskytování činnosti a převzetí výstupů Objednatelem | 0 | 0
e) | Projektová dokumentace pro povolení záměru ("DPZ") | 38 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po uplynutí 6 měsíců od zahájení plnění této části díla na základě protokolu o průběžném plnění ve výši jedné čtvrtiny (1/4) z této část díla, položka e) | 0 | 0
|  |  | Po podání žádosti o vydání povolení záměru schválené HMP k příslušnému stavebnímu úřadu ve výši jedné čtvrtiny (1/4) z této část díla, položka e) | 0 | 0
|  |  | Po duručení vypořádání požadavků stavebního úřadu na doplnění a odstranění případných vad žádosti ve výši jedné čtvrtiny (1/4) z této část díla, položka e) | 0 | 0
|  |  | Po nabytí právní moci povolení záměru ve výši jedné čtvrtiny (1/4) z této část díla, položka e) | 0 | 0
h2) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu e) | 65 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po nabytí právní moci povolení záměru | 0 | 0
f) | Dokumentace pro provádění stavebních prací ("DPS") | 8 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po ukončení poskytování činnosti a převzetí výstupů Objednatelem | 0 | 0
h3) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu f)
g) | Dokumentace pro výběr zhotovitele ("DVZ") | 36 týdnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění této části Díla | Po ukončení poskytování činnosti a převzetí výstupů Objednatelem | 0 | 0
h4) | Inženýrská činnost související s dílčím plněním bodu g)
| Celkem |  |  | 0 | 0
hodnota je dopočítána automaticky