Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor Smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290

bank. Spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 6060522/0800

- zastoupená: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele 0283/52021/19/RS

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [DOPLNÍ DODAVATEL],

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele [DOPLNÍ DODAVATEL]

dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely tuto smlouvu na provedení stavebních prací (dále jen „Smlouva o Dílo“)

- Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě o Dílo obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou o Dílo vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy o Dílo:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel prohlašuje, že:

    - je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Hlavní město Praha, a

    - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o Dílo stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o Dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

    - je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [DOPLNÍ DODAVATEL] právního řádu,

    - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o Dílo stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o Dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

    - ke dni uzavření této Smlouvy o Dílo vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

  - Objednatel dne [BUDE DOPLNĚNO] zahájil odesláním oznámení o zahájení užšího řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, ev. č. [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ.

  - Veškeré definice pojmů uvedené v této Smlouvě o Dílo mají význam uvedený v této Smlouvě o Dílo, ve Všeobecných obchodních podmínkách Zadavatele pro stavby (dále jen „VOP“), které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy o Dílo, nebo v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy o Dílo (dále jen „Zadávací dokumentace“). V případě kolize mají definice pojmů uvedené v Zadávací dokumentaci přednost před definicemi uvedenými v této Smlouvě o Dílo i ve VOP. Definice uvedené v této Smlouvě o Dílo mají přednost před definicemi uvedenými ve VOP. Definice se vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně zcela nebo částečně vylučují.

předmět smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy o Dílo je rekonstrukce stávající čerpací stanice horního horizontu na objekt hrubého předčištění za účelem ochrany technologické výstroje hlavní čerpací stanice na Císařském ostrově v hlavním městě Praze (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou dle podmínek této Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení výsledku Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci.

  - Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou o Dílo na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou o Dílo a VOP provést Dílo a předat jej Objednateli. Zhotovitel se podle této Smlouvy o Dílo zavazuje v rámci realizace Díla opatřit a dodat všechna potřebná Technologická zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo potřebné či vhodné k provedení Díla v rozsahu a kvalitě určené Zadávací dokumentací (včetně všech jejích příloh) a touto Smlouvou o Dílo (včetně všech její příloh), které podrobně upravují práva a povinnosti Smluvních stran.

  - Dílem se rozumí zejména veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti Zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení Díla, včetně:

    - převzetí Staveniště od Objednatele;

    - bude-li to nutné, provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení a záborů;

    - koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů dle soupisů prací;

    - kompletní dopravy vč. pojištění všech Technologických zařízení a dopravy dalšího Vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy a manipulace, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozních a vývozních přirážek a vč. likvidace obalů;

    - kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti a předvedení všech Technologických zařízení Objednateli;

    - zaškolení obsluhy servisním technikem Zhotovitele při instalaci Technologických zařízení;

    - veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti Zhotovitele v souvislosti se stavbou;

    - poskytování záruky za jakost Díla podle podmínek uvedených v čl. 7. této Smlouvy; a

    - projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených.

  - Součástí Díla je dále předání veškeré dokumentace, tedy zejména příslušných dokladů o všech předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikátů, revizních zpráv a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech (4) vyhotoveních, a dále také dokladů vztahujících se k Technologickým zařízením, které jsou potřebné pro nakládání s Technologickými zařízeními a pro jejich provoz nebo které vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, dále předání technické dokumentace apod.

  - Součástí Díla je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit a poskytnout Objednateli všechna potřebná licenční oprávnění nutná nebo vhodná k užívání Díla, zejména pak k software, který má být součástí Technologických zařízení. Tato povinnost bude splněna uzavřením potřebných licenčních smluv, jejichž podmínky jsou časově i jinak neomezené a umožňují Objednateli příslušný software bez časového či jakéhokoli jiného omezení nebo dodatečných plateb užívat. Povinnost Zhotovitele zajistit a poskytnout Objednateli příslušná licenční oprávnění platí obdobně i pro veškerá autorská práva, jejichž získání je pro užívání Díla potřebné anebo vhodné. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou a vhodnou součinnost, kterou po něm lze za účelem užívání Díla Objednatelem, popř. k tomu oprávněnou třetí osobou spravedlivě požadovat, a to zejména v případě potřeby úprav software.

PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se k okamžiku podpisu této Smlouvy o Dílo seznámil se stavem Staveniště, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či odchylkami od projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy o Dílo, a že je toto způsobilé k řádnému provedení Díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení Díla zajistí osobami odborně způsobilými.

  - Zhotovitel je mj. povinen při realizaci Díla dodržovat tuto Smlouvu o Dílo, pokyny Objednatele, veškeré relevantní normy ČSN a EN, bezpečnostní předpisy a veškeré relevantní obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla. Pokud porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této Smlouvy o Dílo vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel v plném rozsahu, a to bez ohledu na zavinění.

  - Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části Díla provést pomocí Poddodavatelů. Seznam Poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel plnit část Díla větší než 5 % z Díla jako celku, je uveden v odst. 3.6 této Smlouvy o Dílo. Jakákoli smluvní ujednání mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli nemají žádný vliv na práva a povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o Dílo či s touto Smlouvou o Dílo zákonem spojená, a to s výjimkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo. Tím není dotčen § 2630 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn Poddodavatele uvedené v odst. 3.6 této Smlouvy o Dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele po dobu provádění Díla změnit.

  - Zhotovitel není oprávněn po dobu provádění Díla změnit Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Podmínkou udělení souhlasu je, že Zhotovitel předloží Objednateli veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ nového Poddodavatele, doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nového Poddodavatele, a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace Zhotovitele, a to v rozsahu, v němž Objednatel vyžadoval jejich předložení v zadávacím řízení.

  - Seznam Poddodavatelů realizující více než 5 % z Díla jako celku:

| Firma Poddodavatele | IČO | Předmět poddodávky | % z celkového rozsahu Díla |
| --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| atd. | atd. | atd. | atd. |

  - Další závazky Zhotovitele jsou obsaženy v Příloze č. 4 této Smlouvy o Dílo ve formě prohlášení Zhotovitele, jehož součástí je i orientační položkový rozpočet k provedení Díla (dále jen „Prohlášení“ a „Orientační položkový rozpočet“). Není-li v této Smlouvě o Dílo jakýkoli závazek plynoucí z Prohlášení výslovně uveden, zavazuje se Zhotovitel při plnění Díla postupovat ve smyslu svého Prohlášení.

  - Zhotovitel se zavazuje po řádném předání a převzetí Díla Objednatelem předat záruční listinu za účelem splnění povinnosti Zhotovitele zřídit Garanční záruku dle podmínek stanovených v odst. 23.4 až 23.11 VOP.

  - Zhotovitel je povinen zajistit dodržování podmínek dle odst. 15.3 a 15.6 VOP ze strany svých poddodavatelů.

  - Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelně s podmínkami sjednanými v této Smlouvě o Dílo, a to v rozsahu výše smluvních pokut, doby splatnosti daňových dokladů (faktur) a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, doba splatnosti faktur a délka záruční doby shodná se Smlouvou o Dílo.

  - Zhotovitel je povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění povinností dle odst. 3.9 až 3.11 této Smlouvy o Dílo namátkově, formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či jeho poddodavatelů a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy.

  - Zhotovitel je povinen zajistit snížení negativního dopadu jeho činností při plnění Smlouvy o Dílo na životní prostředí, zejména pak:

    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;

    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

    - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

  - Zhotovitel je povinen zajistit implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s Dílem, bude-li to vzhledem k podmínkám Smlouvy o Dílo možné.

  - Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy v daných rolích pouze osoby uvedené v Příloze č. 8 této Smlouvy o Dílo. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy o Dílo musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu člena týmu takovou osobou, která disponuje alespoň kvalifikací, která byla v zadávacím řízení požadována pro příslušnou roli v realizačním týmu. Splnění podmínky dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před schválením změny člena realizačního týmu ze strany Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi byla v době provádění stavebních prací vždy přítomna osoba, která dle Přílohy č. 8 této Smlouvy o Dílo vykonává pozici Vedoucího projektu. Zhotovitel je oprávněn nahradit přítomnost Vedoucího projektu na Staveništi některou z dalších osob, které dle Přílohy č. 8 této Smlouvy o Dílo vykonávají pozici Hlavního stavbyvedoucího nebo pozici Stavbyvedoucího.

Termín a místo plnění

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce na zhotovení Díla nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí Staveniště od Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště do 10 pracovních dní od doručení písemné výzvy Objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak.

  - Jakmile Objednatel obdrží pravomocné stavební povolení k provedení Díla, je povinen předat jej bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen ihned Objednatelem předané pravomocné stavební povolení převzít.

  - V případě, že Objednatel nepředá Staveniště v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti budou mít přímý vliv na plnění termínů Zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění Zhotovitele o dobu trvání takového prodlení Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději však do 131 týdnů od předání Staveniště. V opačném případě je Zhotovitel v prodlení. Dílo bude považováno za řádně předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 5 této Smlouvy o Dílo (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“) a jeho podpisem oběma Smluvními stranami. Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla k poslední části Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu jiných právních předpisů.

  - Místem plnění Díla je Císařský ostrov v hlavním městě Praze. Dílo může být plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle této Smlouvy o Dílo nezbytné.

Předání a převzetí díla

  - O řádném provedení Díla včetně všech stavebních prací a Technologických zařízení včetně jejich instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření jejich bezchybné funkčnosti a jejich předvedení v provozu Objednateli, zaškolení obsluhy Objednatele, předání veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím a k Technologickým zařízením, sepíší Smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla, který bude podepsán Zástupci obou Smluvních stran uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy o Dílo. Pokud bude Dílo dodáváno po částech, sepíší Smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním Díla rozumí podpis Protokolu o předání a převzetí Díla k poslední části Díla.

  - Nebezpečí za škodu na Díle a vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

  - Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli:

    - veškeré stavební deníky;

    - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;

    - veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a

    - veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění Díla a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto Smlouvou o Dílo a obecně závaznými předpisy.

  - Objednatel je oprávněn převzít pouze řádně dokončené Dílo. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo, pokud Zhotovitel Dílo neprovede řádně, zejména pokud Zhotovitel nedodá Technologická zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě nebo je dodá rozbité či jinak poškozené, dále pokud Zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci k Technologickým zařízením nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení Díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.

  - Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami. Odchylka od této Smlouvy o Dílo, kterou Objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou Díla.

  - Dílo je provedeno včas, pokud k předání Díla došlo před datem smluveným v této Smlouvě o Dílo. Lhůta pro předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné Dílo předat z důvodů na straně Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen provedené Dílo bez zbytečného odkladu předat Objednateli. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout s náležitou péčí.

  - V případě, že se na Díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, které nebrání užívání Díla, je Objednatel oprávněn Dílo převzít, přičemž uvede, že Dílo přebírá s vadami a tyto konkretizuje v Protokolu o předání a převzetí Díla. Pro odstranění případných vad a nedodělků při předání Díla nebránících řádnému užívání Díla bude Zhotoviteli stanovena lhůta pro odstranění těchto vad a nedodělků v Protokolu o předání a převzetí Díla. Nebude-li tato lhůta stanovena v Protokolu o předání a převzetí Díla, platí pro odstranění vad Díla lhůta 14 dní od protokolárního předání Díla. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel v prodlení. O odstranění všech vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla bude v takovém případě sepsán zápis. Ve vztahu k platbám se v takovém případě uplatní odst. 8.11 VOP.

  - V případě, že prodlení Zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu této Smlouvy o Dílo přesáhne 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy o Dílo odstoupit, pokud prodlení nebude Zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání nápravy.

Cena za provedení díla

  - Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla Cenu Díla ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] Korun českých), a to řádně a včas v souladu s touto Smlouvou.

  - V Ceně Díla dle předchozího odstavce nejsou zahrnuty náklady na dopravní značení. Tyto náklady budou Zhotovitelem přefakturovány Objednateli dle skutečných nákladů.

  - V Ceně Díla nejsou dále zahrnuty náklady na proplachy a dezinfekce potrubí, včetně bakteriologických vzorků. Tyto služby objedná Objednatel u provozovatele stokové sítě a nebude je dále Zhotoviteli účtovat. Pokud Objednatel tyto služby neobjedná, je Zhotovitel oprávněn objednat je sám a cenu za jejich úhradu v takovém případě přefakturovat Objednateli dle skutečných nákladů.

  - Zhotovitel na Cenu Díla ve smyslu odst. 6.1 této Smlouvy vystaví ke konci každé etapy provádění Díla (milníku) podle Harmonogramu prací uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy o Dílo po řádném protokolárním převzetí příslušné části Díla daňový doklad (fakturu) ve výši dle Harmonogramu prací. K Ceně Díla přípočte zhotovitel DPH v aktuální výši.

  - Zhotovitel je povinen vystavit fakturu dle článku 6.4 této Smlouvy o Dílo v případě, pokud jsou splněny následující požadavky:

    - vystavení faktury musí následovat vždy až po protokolárním předání dílčí části Díla ke konkrétnímu milníku;

    - částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle Orientačního položkového rozpočtu a skutečně provedených prací k danému milníku;

    - součet všech plateb před konečným předáním Díla na základě Protokolu o předání a převzetí Díla nesmí být vyšší než 90 % z konečné Ceny Díla.

  - Splatnost faktury a datum zdanitelného plnění se řídí VOP.

  - Cena Díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na Cenu Díla v plné výši dle faktury Zhotovitele převedena na účet Zhotovitele uvedený v Příloze č. 3 této Smlouvy o Dílo, anebo pokud Zhotovitel písemně požádá o úhradu Ceny Díla na jiný účet, připsáním platby na Cenu Díla na tento jiný účet.

  - Cena Díla či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti faktury z účtu Objednatele uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy o Dílo. Objednatel není v prodlení s úhradou Ceny Díla, pokud Zhotovitel nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji Objednateli nedoručil.

  - Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn Objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné správy. Druh, množství a cena víceprací bude sjednána ad hoc v písemném dodatku této Smlouvy. Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Orientačním položkovém rozpočtu Zhotovitele. Pokud Orientační položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:

    - jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny;

    - pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Objednatel k dispozici nabídku poddodavatele akceptovatelného pro dodávku víceprací oběma stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené o koordinační přirážku ve výši 10 %.

  - V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své Poddodavatele.

  - Zhotovitel se zavazuje, že:

    - bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),

    - neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH,

    - neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle § 109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postupovat podle § 109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Objednatele se závazek Objednatele vůči Zhotoviteli považuje za splněný, pakliže Objednatel doručí Zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu Objednatele.

Záruka za jakost

  - Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i jeho veškeré jeho části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto Smlouvou o Dílo, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální záruční doba pro jednotlivé části Díla je stanovena ve VOP, záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty Díla jsou uvedeny v Prohlášení, které je přílohou č. 4 této Smlouvy o Dílo.

  - Reklamace vad může být Objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu v Příloze č. 3 této Smlouvy o Dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady Objednatelem. Hlášení vad, reklamací a havárií přijímá Zhotovitel rovněž na tel. č. [DOPLNÍ DODAVATEL] nebo e-mailové adrese [DOPLNÍ DODAVATEL]. Zhotovitel vždy předem písemně oznámí Objednateli změnu tel. čísla nebo e-mailové adresy pro přijímání reklamací.

  - Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady Díla do provedení její opravy.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100.000.000,- Kč za rok. Zhotovitel předložil listinu prokazující existenci pojistné smlouvy dle předchozí věty před uzavřením této Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je dále povinen předložit listinu prokazující existenci pojistné smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dní kdykoli, kdy o to bude ze strany Objednatele požádán. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uzavřít novou pojistnou smlouvu tak, aby na sebe pojistné smlouvy bezprostředně navazovaly, za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli.

Bankovní záruka

  - Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením této Smlouvy o Dílo bankovní záruku v elektronické podobě (záruční listinu) za provedení díla, která zajišťuje řádné plnění Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy o Dílo (dále jen „Bankovní záruka“).

  - Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli.

  - Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

  - Bankovní záruka musí být vystavena ve prospěch Objednatele jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváží k zaplacení Objednatelem požadované částky až do celkové výše bankovní záruky na účet Objednatele bez námitek, zkoumání právního důvodu či jakýchkoli dalších omezujících podmínek, a to do 7 pracovních dnů po obdržení podepsané první písemné výzvy Objednatele, která bude obsahovat písemné prohlášení Objednatele, že Zhotovitel řádně nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Dílo.

  - Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění Díla do sepsání Protokolu o předání a převzetí Díla k poslední části Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy o Dílo.

  - Objednatel umožňuje, aby Zhotovitel předložil Bankovní záruku s délkou platnosti a účinnosti jeden kalendářní rok s tím, že nová Bankovní záruka musí být předložena Objednateli vždy nejméně 15 pracovních dní před koncem původní Bankovní záruky. Objednatel upozorňuje, že Bankovní záruka musí být platná a účinná kontinuálně po celou dobu dle odst. 8.5 této Smlouvy o Dílo.

  - Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5 % z ceny Díla dle odst. 6.1 této Smlouvy o Dílo.

  - Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou o Dílo, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslená Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

  - Zároveň s uplatněním práva čerpat Bankovní záruku oznámí Objednatel Zhotoviteli výši požadovaného plnění z Bankovní záruky. V případě uspokojení nároků Objednatele čerpáním z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen zajistit, aby částka Bankovní záruky dosahovala částky dle odst. 8.6 této Smlouvy o Dílo, a to do 30 dnů ode dne každého případného čerpání. Pokud Zhotovitel ve smyslu předchozí věty nezajistí, aby částka Bankovní záruky dosahovala částky dle odst. 8.6 této Smlouvy o Dílo, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

  - Nepředloží-li Zhotovitel nové Bankovní záruky ve smyslu odst. 8.6 a 8.9 této Smlouvy o Dílo nebo předá Bankovní záruky odporující ujednáním této Smlouvy o Dílo, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši hodnoty Bankovní záruky dle odst. 8.7 Smlouvy o Dílo.

  - Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku (záruční listinu) do 150 dnů ode dne sepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Průvodní zpráva Objednatele bude kromě přiložené záruční listiny obsahovat podepsané sdělení o zproštění banky všech povinností daných Bankovní zárukou.

odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady Díla v rozsahu dle právních předpisů a této Smlouvy o Dílo.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, za které odpovídá, neprodleně. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami Díla, za které odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním.

Bezpečnost a ochrana informací

  - Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. Tato povinnost není zánikem této Smlouvy o Dílo, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této Smlouvě o Dílo stanoveno jinak, není žádná ze Smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této Smlouvy o Dílo.

REGISTR SMLUV

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o Dílo podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy o Dílo určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství ani za Důvěrné informace. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 10 této Smlouvy o Dílo.

závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva o Dílo je vyhotovena v českém jazyce a nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Podpisem této Smlouvy o Dílo vyjadřují Smluvní strany souhlas s tím, že se jejich vztah bude rovněž řídit VOP. Smluvní strany podpisem této Smlouvy o Dílo stvrzují, že si VOP přečetly a že mají v úmyslu se jimi řídit. V případě kolize jednotlivých ustanovení má přednost tato Smlouva o Dílo před Projektovou dokumentací, Projektová dokumentace před VOP a VOP před ostatními přílohami této Smlouvy o Dílo.

  - Jakékoli změny této Smlouvy o Dílo musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, a to s výjimkou odst. 3.4 a 3.5 této Smlouvy o Dílo.

  - Tato Smlouva o Dílo spolu se svými přílohami představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této Smlouvy o Dílo. Pokud by se tato Smlouva o Dílo či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah tímto způsobem nahrazovaných ustanovení této Smlouvy o Dílo.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy o Dílo ani tuto Smlouvu o Dílo jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Tato Smlouva o Dílo je podepisována elektronicky.

  - Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Všeobecné obchodní podmínky |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Zadávací dokumentace (technická předloha – bez Projektové dokumentace a této Smlouvy) |
| Příloha č. 3: | Seznam Zástupců a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH |
| Příloha č. 4: | Prohlášení Zhotovitele a Orientační položkový rozpočet |
| Příloha č. 5: | Harmonogram plnění (technická předloha) |
| Příloha č. 6: | Smlouva o dílo v otevřeném formátu na CD |
| Příloha č. 7 Příloha č. 8 | Projektová dokumentace Seznam členů realizačního týmu |

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této Smlouvě o Dílo přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této Smlouvy o Dílo, na důkaz čehož připojují k této Smlouvě o Dílo své podpisy.

| Objednatel V _____________ dne __. __. 2021 | Zhotovitel V _____________ dne __. __. 2021 |
| --- | --- |
| ......................................................................... Pražská vodohospodářská společnost a.s. [zástupce Objednatele] [funkce] | ......................................................................... [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| V _____________ dne __. __. 2021 ......................................................................... Pražská vodohospodářská společnost a.s. [zástupce Objednatele] [funkce] |  |