Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 0010/S6000/26 (pro kanalizaci)

č. smlouvy objednatele: 0011/S6100/26 (pro vodovod)

č. smlouvy zhotovitele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

na provedení stavebních prací pro akci

„Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2, II. etapa“

(dále jen „smlouva o dílo“ nebo také jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

Objednatel:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

- se sídlem:	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

- zastoupena:	Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize

IČO:	25656112

DIČ:		CZ25656112

- zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290

- (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	[DODAVATEL DOPLNÍ SVŮJ NÁZEV/FIRMU DLE or]

- se sídlem:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- zastoupena:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

- zapsaná v obchodním rejstříku u [DOPLNÍ DODAVATEL], pod sp. zn.  [DOPLNÍ DODAVATEL]

- (dále jen „zhotovitel“)

- (objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

objednatel má zájem na provedení díla v souladu se zadávací dokumentací a s touto smlouvou o dílo;

zhotovitel podal nabídku na provedení díla v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Albertov a okolí, Praha 2, II. etapa“, zahájeném zadavatelem dne [BUDE DOPLNĚNO], evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek [BUDE DOPLNĚNO], a je ochoten provést dílo za podmínek stanovených zadávací dokumentací a touto smlouvou o dílo;

nabídka zhotovitele byla v zadávacím řízení veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější a splňující veškeré požadavky objednatele v souladu se zadávací dokumentací;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

# Definice pojmů

Veškeré definice pojmů ve smlouvě o dílo mají význam uvedený v této smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách objednatele pro stavby (dále jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 smlouvy, nebo v zadávací dokumentaci. Definice pojmů uvedené v zadávací dokumentaci mají přednost před definicemi uvedenými ve smlouvě o dílo i ve VOP. Definice pojmů uvedené ve smlouvě o dílo mají přednost před definicemi uvedenými ve VOP. Definice pojmů se vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně zcela nebo částečně vylučují.

# Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení díla, které spočívá v rekonstrukci stávající kanalizace a obnově stávajících vodovodních (rozváděcích a distribučních) řadů v ulicích Albertov, Studničkova, Ke Karlovu, Apolinářská a Viničná v Praze 2, podle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „dílo“). V rámci díla budou za podmínek stanovených smlouvou provedeny veškeré práce a dodávky potřebné k řádnému dokončení díla. Bližší specifikace předmětu a rozsahu díla je obsažena v příloze č. 2 smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek této smlouvy a VOP dílo provést a předat objednateli. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rámci realizace díla opatřit a dodat všechna potřebná technologická zařízení a provést veškeré činnosti, které směřují nebo jsou potřebné či vhodné k provedení díla v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a touto smlouvou. Provedení díla zahrnuje zejména veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti zhotovitele, včetně:

převzetí staveniště od objednatele;

provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení a záborů, bude-li to nutné;

koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů dle soupisů prací;

kompletní dopravy a pojištění všech technologických zařízení a dopravy dalšího vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy a manipulace, veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní přirážky a včetně likvidace obalů;

kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu a prověření bezchybné funkčnosti všech technologických zařízení a její předvedení objednateli;

veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou;

poskytnutí záruky za jakost díla podle podmínek uvedených v čl. 7 smlouvy;

projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených.

Součástí díla je rovněž předání veškeré dokumentace k dílu, tedy zejména příslušných dokladů o všech předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikátů, revizních zpráv a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech vyhotoveních a současně v elektronické podobě, a dále též dokumentace vztahující se k technologickému zařízení, která je potřebná pro nakládání s technologickým zařízením a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a/nebo české a evropské normy ČSN a EN, technická dokumentace apod.

Součástí díla je rovněž zajištění a poskytnutí všech potřebných licenčních oprávnění nutných nebo vhodných k užívání díla, zejména k software, který má být součástí technologického zařízení. Tato povinnost bude splněna uzavřením potřebných licenčních smluv, jejichž podmínky jsou časově i jinak neomezené a umožňují objednateli software bez omezení nebo dodatečných plateb užívat. Povinnost zajistit a poskytnout příslušné licenční oprávnění platí obdobně i pro veškerá autorská práva, jejichž získání je pro užívání díla potřebné a/nebo vhodné. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, za účelem užívání díla objednatelem, popř. k tomu oprávněnou třetí osobou, zejména v případě potřeby úprav software.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k okamžiku podpisu této smlouvy o dílo, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či odchylkami od projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla tuto smlouvu, pokyny objednatele, platné ČSN, bezpečnostní předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli nebo třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

Zhotovitel je oprávněn provést jednotlivé části díla s využitím poddodavatelů, avšak objednatel si v souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje, aby následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo zhotovitelem, tedy nikoliv poddodavatelem: (i) pokládka a montáž vodovodního potrubí, (ii) pokládka a montáž kanalizačního potrubí a (iii) činnosti vykonávané osobami na pozicích Vedoucí realizačního týmu – hlavní stavbyvedoucí a Zástupce vedoucího realizačního týmu – stavbyvedoucí v realizačním týmu zhotovitele (tzn. tyto osoby musí být v pracovněprávním vztahu k zhotoviteli).

Seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude zhotovitel plnit část díla, je uveden v příloze č. 7 smlouvy. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je prováděl sám. Jakákoli smluvní úprava vztahů mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy či s touto smlouvou spojená. Tím není dotčeno ustanovení § 2630 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele nebo zapojit do provádění díla dalšího poddodavatele za podmínek dle čl. 12.1 VOP.

Poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí poskytovat i tomu odpovídající část plnění v rámci provádění díla. Odchylně od čl. 12.1 VOP a bez ohledu na rozsah plnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném nebo větším rozsahu, než je kvalifikace, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel neodmítne udělení souhlasu se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů, pokud mu budou příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace nového poddodavatele alespoň v rozsahu dle předchozí věty v ujednané lhůtě předloženy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zájem na realizaci předmětu této smlouvy o dílo v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek podle § 6 odst. 4 ZZVZ, a zavazuje se, že po celou dobu plnění předmětu této smlouvy zajistí

dodržování pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.) vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí;

dodržování právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci;

dodržování právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;

včasné plnění platebních závazků vůči svým poddodavatelům v termínech splatnosti dle příslušných faktur v souladu s právními předpisy;

- to vše za podmínek podrobněji stanovených ve VOP.

Další závazky zhotovitele jsou obsaženy v příloze č. 4 smlouvy v podobě závazného prohlášení zhotovitele (dále jen „prohlášení“). Není-li ve smlouvě o dílo jakýkoli závazek plynoucí z prohlášení výslovně uveden, zavazuje se zhotovitel při provádění díla postupovat ve smyslu svého prohlášení.

Objednatel požaduje, aby mu zhotovitel poskytl po předání a převzetí díla garanční záruku podle čl. 23.4 a násl. VOP.

# Termín a místo plnění

Zhotovitel zahájí práce na provádění díla do 15 pracovních dnů od předání staveniště objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak; objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo bez zbytečného odkladu poté, co bylo zhotoviteli předáno pravomocné povolení záměru k realizaci díla, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Nebylo-li pravomocné povolení záměru předáno zhotoviteli již před nabytím účinnosti smlouvy o dílo, zavazuje se objednatel předat je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zhotovitel je povinen objednatelem předávané pravomocné povolení záměru ihned převzít.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 6 smlouvy (dále jen „harmonogram prací“). Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 104 kalendářních týdnů od předání staveniště.

Nemůže-li zhotovitel zahájit provádění díla nebo v něm pokračovat v přímém důsledku prodlení objednatele s předáním staveniště nebo s poskytnutím nezbytné součinnosti dle této smlouvy, prodlouží se příslušné termíny plnění zhotovitele o prokazatelnou dobu trvání takového prodlení objednatele.

Místo provádění díla je specifikováno v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

# Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli:

veškeré stavební deníky;

veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění;

veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a

veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění díla a o jejich likvidaci nebo jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

O řádném provedení díla včetně všech stavebních prací, dodání všech technologických zařízení a předání veškeré dokumentace vztahující k dílu sepíšou smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za objednatele podepisuje protokol o předání a převzetí díla pověřený zaměstnanec uvedený v příloze č. 3 smlouvy. Pokud má být dílo předáváno po částech, sepíšou smluvní strany protokol o předání a převzetí díla pro každou předávanou část díla. V takovém případě se pro účely ustanovení tohoto článku smlouvy dílem rozumí i jeho jednotlivá samostatně předávaná část; dílo jako celek se považuje za řádně provedené podpisem protokolu o předání a převzetí poslední části díla.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud zhotovitel dílo neprovede řádně, zejména pokud zhotovitel nedodá technologické zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě nebo je dodá poškozené či rozbité, dále pokud zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci k technologickému zařízení nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.

Dílo je provedeno řádně, pokud nemá vady. Odchylka od smlouvy, kterou objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou díla.

Dílo je provedeno včas, pokud k předání díla došlo nejpozději v poslední den termínu sjednaného v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen dokončené dílo bez zbytečného odkladu předat objednateli. Objednatel je povinen dílo před jeho převzetím prohlédnout s náležitou péčí.

V případě, že se na díle bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, a tyto konkretizuje v protokolu o předání a převzetí díla. Pro odstranění těchto vad bude zhotoviteli stanovena přiměřená lhůta v protokolu o předání a převzetí díla; jinak bude zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě 14 kalendářních dnů od oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. O konečném odstranění všech vad díla zjištěných při předání a převzetí díla bude sepsán zápis.

# Cena za provedení díla

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné provedení díla konečnou cenu díla ve výši: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] korun českých) bez DPH.

- Tato cena díla byla sjednána na základě položkového rozpočtu předloženého v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 5 smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že pokud je ve VOP položkový rozpočet označován jako orientační, neznamená to výhradu nezávaznosti nebo nezaručené úplnosti rozpočtu ve smyslu § 2622 odst. 1 občanského zákoníku.

V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na dopravní značení. Dopravní značení bude zhotovitelem objednáno dle dispozic objednatele u společnosti Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, s tím, že fakturace nákladů na dopravní značení proběhne mezi objednatelem a společností Pražské služby, a.s.  Zhotovitel bere na vědomí, že náklady na dopravní značení realizované jiným způsobem nemohou být zhotovitelem přefakturovány objednateli.

V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na proplachy a dezinfekce potrubí, včetně bakteriologických vzorků. Tyto služby objedná zástupce objednatele u provozovatele vodovodu (Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, IČO: 25656635).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů, nejedná-li se o plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

Pro ocenění případných změn díla, které budou předmětem písemného dodatku ke smlouvě a které spočívají v provedení dodatečných prací nebo dodávek nad rámec prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“), nebo naopak v neprovedení některých prací či dodávek uvedených v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“), se použijí následující pravidla. Zhotovitel zpracuje písemný seznam víceprací a méněprací v podobě soupisu prací a dodávek ve struktuře dle položkového rozpočtu, který předloží před uzavřením dodatku ke smlouvě k odsouhlasení objednateli. Vícepráce i méněpráce se ocení jednotkovými cenami odpovídajících položek prací a dodávek uvedenými v položkovém rozpočtu. Pokud nebudou odpovídající položky prací a dodávek v položkovém rozpočtu obsaženy, budou vícepráce oceněny:

jednotkovými cenami uvedenými v cenové soustavě ÚRS (http://www.cs-urs.cz) pro příslušné období, ve kterém budou práce či dodávky realizovány;

nebude-li možné použít cenovou soustavu ÚRS, pak jednotkovými cenami uvedenými v cenové soustavě RTS (www.cenovasoustava.cz) pro příslušné období, ve kterém budou práce či dodávky realizovány;

nebude-li možné použít ani cenovou soustavu RTS, pak cenou obvyklou v daném místě a čase, určenou znalcem v oboru projektování, odvětví rozpočtování staveb, podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů, jehož vybere ze seznamu znalců objednatel po projednání se zhotovitelem.

Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy po skončení kalendářního měsíce, v němž probíhaly práce na díle, ve výši odpovídající ceně skutečně provedených prací a dodávek, určené na základě zjišťovacího protokolu, jehož součástí je soupis provedených prací a dodávek v členění dle položkového rozpočtu a s rozlišením na práce a dodávky týkající se kanalizace a práce a dodávky týkající se vodovodu. Zjišťovací protokol spolu se soupisem provedených prací a dodávek musí být přílohou faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Daňový doklad (faktura) bude vždy vystaven samostatně pro kanalizaci a vodovod.

Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen vystavit fakturu podle odst. 6.6 smlouvy za předpokladu splnění následujících podmínek:

částka dle vystavené faktury nesmí převyšovat cenu skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci podle položkového rozpočtu a soupisu provedených prací a dodávek;

součet všech vyfakturovaných částek na cenu díla před předáním díla na základě protokolu o předání a převzetí díla nepřesáhne 90 % z konečné ceny díla (zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat za podmínek stanovených VOP).

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky (dále jen „elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: isdocx@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX s tím, že 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Bude-li objednateli zaslána elektronická faktura, nebude zhotovitel zasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě bude faktura zaslána na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz.

Splatnost faktur se řídí VOP. Čl. 8.15 VOP se nepoužije.

V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že:

bankovní účet jím určený k úhradě ceny za plnění podle této smlouvy bude účtem zveřejněným ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH;

neprodleně písemně oznámí objednateli, pokud se dle rozhodnutí správce daně stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH;

neprodleně písemně oznámí objednateli svůj úpadek nebo hrozící úpadek.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v případě vzniku ručení podle § 109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči zhotoviteli považuje za splněný, pakliže objednatel doručí zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu objednatele.

# Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu dle právních předpisů a smlouvy o dílo.

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i veškeré jeho části a jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachovají si vlastnosti stanovené touto smlouvou o dílo, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty díla jsou uvedeny v prohlášení, které je přílohou č. 4 smlouvy, přičemž minimální záruční doby pro jednotlivé části díla jsou stanoveny ve VOP.

Reklamace vad a hlášení havárií na díle přijímá zhotovitel na e-mailové adrese [DOPLNÍ DODAVATEL] nebo na telefonním čísle [DOPLNÍ DODAVATEL], případně též na e-mailové adrese odpovědné osoby zhotovitele v technických záležitostech, uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Reklamaci vady nebo nahlášení havárie po telefonu musí objednatel bez zbytečného odkladu potvrdit prostřednictvím některé z e-mailových adres dle předchozí věty. Případnou změnu kontaktních údajů uvedených v tomto článku smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli doporučeným dopisem nebo zprávou doručenou do datové schránky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději následující pracovní den po reklamaci vady písemně potvrdit objednateli její přijetí a navrhnout termín zahájení prací na odstraňování vady a termín odstranění vady. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů po její reklamaci a vadu odstranit do 30 kalendářních dnů po její reklamaci. Má-li reklamovaná vada povahu havárie, zavazuje se zhotovitel zahájit práce na odstraňování takové vady neprodleně.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od reklamace (nahlášení) vady díla do jejího odstranění.

Zhotovitel odpovídá objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami díla, za které odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním.

# Pojištění

Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy o dílo platně uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebně montážním pojištění díla ve výši odpovídající hodnotě díla po jeho úplném dokončení podle odst. 6.1 smlouvy a dále platně uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou prováděním díla či v souvislosti s tím s minimálním limitem pojistného plnění 50 000 000 Kč, a to až do doby předání a převzetí dokončeného díla (podpisu protokolu o předání a převzetí díla; je-li dílo předáváno po částech, pak protokolu o předání a převzetí poslední části díla) a za podmínek stanovených v čl. 27 VOP.

Pojistné smlouvy podle odst. 8.1 smlouvy nebo doklady prokazující jejich platné uzavření za požadovaných podmínek (např. pojistný certifikát nebo pojistka) předal zhotovitel objednateli jako podmínku pro uzavření této smlouvy o dílo před jejím podpisem. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistné smlouvy nebo doklady o jejich platném uzavření vždy do 10 pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele, učiněné kdykoli během plnění této smlouvy o dílo. Nepředloží-li zhotovitel doklady dle předchozí věty objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

# Bezpečnost a ochrana informací

Smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o důvěrných informacích. Tato povinnost není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna jakoukoli důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této smlouvy a tento závazek není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčen. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této smlouvy, a dokumentovat přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž tuto dokumentaci předloží na výzvu objednatele ke kontrole.

Pokud je součástí díla dodání zařízení nebo systému, který umožňuje přenos datových údajů z jakéhokoliv prostředí objednatele (např. přímá data z počítačů, měření na technologiích, povely řídících systémů, zpracované písemnosti, obrazové informace), nebo budou takové zařízení či systém používány dočasně při realizaci díla, zavazuje se zhotovitel toto zařízení nebo systém instalovat a data zpřístupnit jiné osobě odlišné od objednatele, ať již v původní nebo jakkoliv upravené podobě, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele nebo pouze subjektům oprávněným v této smlouvě o dílo za podmínek zde uvedených. Takové zařízení či systém musí být konstruovány tak, aby bylo možné zásahem objednatele nebo jím pověřené osoby kdykoli přenosy dat ukončit. Porušení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení této smlouvy a tento závazek není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčen.

Pokud je zařízení nebo systém podle odst. 9.2 smlouvy již nedílnou součástí zhotovovaného díla (např. integrováno v dodávaném systému, ale nepotřebné pro splnění funkce díla), zavazuje se zhotovitel, pokud neobdrží od objednatele písemný souhlas, takovéto zařízení neprodleně deaktivovat nebo odstranit.

# Opatření k Programu souladu a Protikorupčnímu programu

Tento článek smlouvy představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního programu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.

Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.

Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce s objednatelem získá.

Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám;

úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení;

neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

elektronická adresa: compliance@pvs.cz;

adresa sídla objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám manažera IMS/CMS“).

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.

Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.

Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.

# Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu na díle v termínu podle odst. 7.4 smlouvy, je objednatel oprávněn, odchylně od čl. 24.5 VOP, požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu a započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel využije k provádění díla poddodavatele v rozporu s odst. 3.9 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli pojistné smlouvy vyhovující požadavkům dle odst. 8.1 smlouvy nebo doklady o jejich platném uzavření ve lhůtě podle odst. 8.2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost ochrany důvěrných informací stanovenou smlouvou o dílo, případně VOP, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoli z povinností uvedených v odst. 9.2 a 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoli z povinností týkajících se dodržování zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek podle odst. 3.12 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

Čl. 24.1 VOP se nepoužije.

Sazby smluvních pokut v čl. 24.7, 24.8, 24.9, 24.11, 24.13 a 24.14 VOP se snižují na polovinu.

Odchylně od čl. 25.2.1 VOP je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu provádění díla, jestliže zhotovitel je v prodlení s kterýmkoli termínem plnění dle harmonogramu prací nebo s termínem dokončení a předání díla o více než 30 kalendářních dnů a současně

nepředloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele návrh konkrétních opatření vedoucích k odstranění nebo alespoň zmenšení tohoto prodlení pod 15 kalendářních dnů; nebo

se po uplynutí 15 kalendářních dnů od předložení zhotovitelem navržených opatření podle odst. 11.9.1 smlouvy ukáže, že tato opatření nevedla k nápravě.

# Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v elektronické podobě. Všechny osoby, které budou činit zápisy do stavebního deníku, musí být vlastníky uznávaného elektronického podpisu dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude záznam do stavebního deníku učiněn osobou, které byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a která zároveň nedisponuje elektronickým razítkem, je třeba vyhotovit takový záznam v listinné podobě, provést jeho autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně do stavebního deníku vložit elektronický výstup této konverze. Osoba, které byla udělena autorizace dle autorizačního zákona, musí opatřit podpisem a autorizačním razítkem potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku podle § 166 stavebního zákona, tedy jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby (hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, geodet) a technický dozor objednatele; další záznamy učiněné touto osobou není třeba opatřit autorizačním razítkem.  Bude-li do stavebního deníku učiněn záznam osobou, které byla udělena autorizace podle autorizačního zákona, jejíž identifikační údaje však nejsou ve stavebním deníku dle předchozí věty potvrzeny, připojí taková osoba ke svému záznamu autorizační razítko.

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v režimu 24/7) oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být přístupný prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků komunikace na dálku (počítač, mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení stavebního deníku musí umožňovat export dat pro použití k účelům, k nimž má stavební deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů a razítek obsažených ve stavebním deníku, jakož i jejich tisk.

Dohodnutými systémy elektronického přenosu ve smyslu čl. 5.1 VOP jsou datová schránka smluvní strany a e-mail, je-li sdělení zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v této smlouvě nebo v příloze č. 3 smlouvy, případně oznámenou druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou.

Je-li sdělení ve věci plnění této smlouvy zasíláno na e-mailovou adresu příjemce v souladu s touto smlouvou, považuje se za doručené dnem jeho odeslání.

# Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tato smlouva uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata smlouvy, s výjimkou informací stanovených v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, označených zhotovitelem před podpisem smlouvy.

Podpisem této smlouvy vyjadřují smluvní strany souhlas s tím, že se jejich vztah bude rovněž řídit VOP. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují, že si VOP přečetly, a že mají v úmyslu se jimi řídit. Zhotovitel svým podpisem výslovně potvrzuje, že jsou mu VOP známy a k dispozici na profilu zadavatele (objednatele) https://zakazky.pvs.cz/. VOP zde byly zhotoviteli objednatelem zpřístupněny v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, na jejíž plnění je uzavřena tato smlouva.

Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tato smlouva o dílo, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této smlouvy. Pokud by se tato smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní připojí své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této smlouvě přečetly a rozumějí jim, a zavazují se ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této smlouvy, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

| Za objednatele v Praze dne dle el. podpisu | Za zhotovitele v [DOPLNÍ DODAVATEL] dne dle el. podpisu |
| --- | --- |
| Ing. Pavel Válek, MBA předseda představenstva | [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ing. Petr Bureš člen představenstva ředitel obchodní divize |  |

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: 	Všeobecné obchodní podmínky pro stavby platné od 1. 5. 2026 (uveřejněny též na profilu zadavatele https://zakazky.pvs.cz/)

Příloha č. 2: 	Projektová dokumentace [bude připojena příloha č. 2 zadávací dokumentace]

Příloha č. 3: 	Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

Příloha č. 4: 	Prohlášení zhotovitele

Příloha č. 5	Položkový rozpočet [bude připojen oceněný položkový rozpočet z nabídky vybraného dodavatele]

Příloha č. 6: 	Harmonogram prací (technická předloha)

Příloha č. 7:	Seznam poddodavatelů [bude připojen před uzavřením smlouvy]

Příloha č. 1

Všeobecné obchodní podmínky

Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Pro stavby

platné od 1. 5. 2026

Úplný text všeobecných obchodních podmínek („VOP“) je k dispozici na profilu zadavatele (objednatele) https://zakazky.pvs.cz/. VOP zde byly zhotoviteli objednatelem zpřístupněny v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, na jejíž plnění je uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.

Obchodní firma:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo:	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO:	256 56 112

Obchodní rejstřík:	vedená u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290