Příloha k nabídce

| Název | Číslo | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Správce stavby | 1.1.2.4 | [bude doplněno před uzavřením Smlouvy], se sídlem [bude doplněno před uzavřením Smlouvy], IČO: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] |
| Základní datum | 1.1.3.1 | [doplní dodavatel a případně opraví Objednatel před podpisem Smlouvy podle údajů z elektronického nástroje] |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.3 | 22 měsíců od Data zahájení prací |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | (a) 60 měsíců na všechny stavební práce (b) 24 měsíců na Technologická zařízení a ostatní části Díla Pokud Zhotovitel, resp. výrobce na některou část Díla poskytne delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba. |
| Sekce | 1.1.5.6 | Nepoužije se |
| Přístupové cesty | 1.1.6.12 | Definovány v Technické specifikaci |
| Komunikační prostředky | 1.3 | systém elektronického přenosu: (a) datová schránka |
|  |  | Objednatel: adresa: Pražská vodohospodářská společnost a.s. Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 k rukám: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] ID datové schránky: a75fsn2 k rukám: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] e-mailová adresa: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] |
|  |  | Zhotovitel: adresa: [doplní dodavatel] k rukám: [doplní dodavatel] ID datové schránky: [doplní dodavatel] k rukám: [doplní dodavatel] e-mailová adresa: [doplní dodavatel] |
|  |  | Správce stavby: adresa: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] k rukám: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] ID datové schránky: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] e-mailová adresa: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] |
| Rozhodné právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Požadavky na rozhodnutí a povolení, která má obstarat Zhotovitel | 1.13 | Definovány v Technické specifikaci |
| Společenská odpovědnost | 1.15 | a) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu; termín exkurze a podrobnější podmínky budou určeny Správcem stavby po dohodě s oběma Stranami, a to nejméně 28 dní předem b) na základě požadavku Objednatele umožnit odbornou praxi na Stavbě po dobu minimálně 3 měsíců alespoň 2 studentům vysoké školy v oboru relevantním s ohledem na předmět Díla |
| Doba pro přístup na Staveniště | 2.1 | Ode dne podpisu protokolu o předání Staveniště, které se uskuteční v dohodnutý den, nejpozději 5 pracovních dnů od Data zahájení prací. Zhotovitel nemá právo na přístup na Staveniště před Datem zahájení prací, oznámeným podle Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek. Objednatel si však vyhrazuje právo umožnit Zhotoviteli přístup na Staveniště za účelem částečné či úplné přípravy zařízení Staveniště i před Datem zahájení prací; Zhotovitel je v takovém případě povinen Staveniště ve stanoveném rozsahu a za stanoveným účelem na výzvu Objednatele nebo Správce stavby převzít. |
| Správce stavby (schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci) | 3.1 | Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek: (a) 3.5 [Určení] – určení záležitostí, pokud zvyšují Smluvní cenu (b) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku] – určení směřující k prodloužení některé doby (c) 13.1 [Právo na Variaci] – iniciace nebo vydání pokynu k přípravě Změnového listu a vydání pokynu k Variaci v případě změn, které mají vliv na Smluvní cenu nebo na prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku (d) 13.2 [Návrh na zlepšení] – schválení návrhu Zhotovitele v případě změn, které mají vliv na Smluvní cenu (e) 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] – schválení částky odpovídající inflačnímu navýšení (f) 20.1 [Claimy zhotovitele] – stanovisko k podstatě a výše claimu |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | Výše Bankovní záruky za realizaci Díla: 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) Měna: CZK |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | Výše Bankovní záruky za odstranění vad: 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) Měna: CZK |
| Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu | 4.28 8.7 11.4 | Jestliže Zhotovitel: poruší povinnost komunikovat jazykem pro komunikaci, nebo prostřednictvím tlumočníka podle Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti; poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 1.7 [Postoupení], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti; poruší povinnost vést řádně Stavební deník nebo montážní deníky podle Pod-článku 1.8 [Péče o dokumenty a jejich dodání], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti; poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 1.10 [Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti; poruší povinnost podle Pod-článku 1.14 [Společná a nerozdílná odpovědnost] pod-odstavce c), je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem; poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 1.15 [Společenská odpovědnost] a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Správcem stavby, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně; poruší povinnost převzít Staveniště podle Pod-článku 2.1 [Právo přístupu na staveniště], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší povinnost nepodílet se přímo či zprostředkovaně na činnosti Správce stavby nebo Autorského dozoru podle Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000.- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší povinnost realizovat Stavbu pouze na základě Správcem stavby schválené realizační dokumentace podle Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší jinou povinnost podle Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší povinnost předložit řádně a včas kteroukoliv bankovní záruku podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo Pod-článku 4.25 [Záruka za odstranění vad], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší povinnost podrobit se kontrole nebo poskytnout související součinnost podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] nebo Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší povinnost odstranit znečištění pozemních komunikací podle Pod-článku 4.15 [Přístupové cesty], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 4.23 [Činnost na staveništi], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; nedodrží kterýkoliv postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 [Postupné závazné milníky], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; poruší kteroukoliv povinnost podle Pod-článku 4.30 [Omezení či zastavení plavby v plavebním kanálu], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší povinnost realizovat Stavbu prostřednictvím osob jmenovaných v Nabídce, jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace v Zadávacím řízení (realizační tým), případně osob jimi řádně nahrazených, nebo odborně způsobilých osob podle Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; nezahájí nebo nedokončí kteroukoliv nápravnou práci podle Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] v souladu s pokynem Správce stavby, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; nepředloží počáteční nebo aktualizovaný harmonogram dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram], nepředloží aktualizovaný harmonogram dle Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací], neopraví v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby předložený vadný harmonogram tak, aby obsahoval minimálně náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3 [Harmonogram], nebo nepředloží aktualizovaný Harmonogram plateb podle Pod-článku 14.4 [Harmonogram plateb], a to ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; nesplní kteroukoliv povinnost ve lhůtě stanovené v Pod-článku 11.11 [Úklid staveniště], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; zahájí práce na realizaci Variace dříve, než obdrží pokyn Správce stavby podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci], a to bez ohledu na to, zda má Variace charakter odkladné či neodkladné změny ve smyslu Pod-článku 13.3 [Postup při variaci], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě stanovené Správcem stavby; poruší povinnost mít sjednáno pojištění v rozsahu a za podmínek Pod-článku 18.2 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] nebo Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku], je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý i započatý den, kdy bude porušení povinnosti trvat; nesplní jakýkoliv dohodnutý termín (např. na kontrolním dnu, výrobním výboru, samostatném jednání, nebo termín zapsaný do stavebního deníku apod., a to ani do 7 dnů ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; nedodrží jakoukoliv lhůtu nebo jiné časové určení, stanovené jemu v rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; nesplní jiný Pokyn Správce stavby ani v dodatečné přiměřené lhůtě k nápravě, stanovené Správcem stavby, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; poruší jakoukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy, Technických norem či Právních předpisů, v důsledku čehož (i) je nezbytné přerušit nebo podstatným způsobem omezit provoz ÚČOV Praha na dobu delší než 10 pracovních dnů, nebo (ii) je omezena dopravní přístupnost k probíhající stavbě č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0002 – stávající vodní linka (SVL)“, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den, kdy budou uvedené následky způsobené porušením povinnosti trvat. Smluvní pokuta podle Pod-článku 8.7 [Smluvní pokuta za zpoždění] činí 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta za neodstranění vady, nedodělku nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady], činí 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a v případě vad, nedodělků nebo poškození bránících užívání Díla jako celku 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. |
| Maximální možná celková výše smluvních pokut | 4.28 | Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH). |
| Postupné závazné milníky | 4.29 | Nepoužije se |
| Metoda měření | 12.2 | Postup měření a evidence bude v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, zpracovanou Správcem stavby, která je součástí Zadávací dokumentace. |
| Cenová databáze či soustava | 12.3 | Cenová soustava ÚRS CZ a.s., dle katalogů popisů a směrných cen ÚRS. Jednotlivé položky musí mít uvedeny kódy TSKP, které jednoznačně specifikují dodací a kvalitativní podmínky oceňovaných položek. |
| Procento podmíněných obnosů | 13.5 (b) (ii) | Nepoužije se |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací | 14.2 | Nepoužije se |
| Zádržné | 14.3 | 10 % z aktuální výše Smluvní ceny bez DPH bez započítání změny nákladů podle Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] |
| Minimální částka Potvrzení průběžné platby | 14.6 | Nepoužije se |
| Omezení odpovědnosti | 17.6 | Přijatá smluvní částka bez DPH |
| Pojištění Díla a vybavení Zhotovitele (minimální výše pojistného plnění) | 18.2 | 230.000.000,- Kč |
| Pojištění odpovědnosti Zhotovitele (minimální výše pojistného plnění) | 18.3 | 200.000.000,- Kč |

název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky

číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek

údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek