## List1
Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
Lhůta pro plnění v měsících: 22 měsíců
Cena díla bez DPH | 0
Etapa, milník |  | Měsíc
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Předání a převzetí staveniště
Přípravné práce, zahájení prací
SO 01 Objekt definitivního uzávěru
SO 03 Opevnění koryta
SO 04 Jímky staveb
SO 05 Areálové rozvody
SO 07 Ocelové konstrukce a prvky
SO 08 Zpevněné plochy
SO 09 Příjezdová komunikace
SO 10 Plavební značení
PS 01 Těleso uzávěru
PS 03 - Provizorní hrazení
PS 05 Elektrotechnologická část
Zkoušky díla
Zaškolení obsluhy
Dokončovací práce
Dokončení díla
Podpis protokolu o předání a převzetá díla
Přibližný počet pracovníků Uchazeče
Plán kontrol
Výše plateb z ceny díla ve vazbě na etapy, milníky v Kč bez DPH
Mezisoučet plateb v Kč bez DPH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokyny k vyplnění: | bar: Měsíc 1 to Měsíc 8
Uchazeč vyplní: 1) pořadí etap (milníků), v němž Uchazeč hodlá dílo provádět, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy díla, 2) přibližný předpokládaný počet pracovníků Uchazeče, 3) předpokládaný sled a časový plán kontrol a zkoušek (plán kontrol), 4) předpokládanou výši plateb z ceny díla pro jednotlivé měsíce realizace.